## Hafizh
REPORT WFH DI BULAN AGUSTUS 2020 :
No. | Karyawan(magang) | Status (Split/WFH) | Hari/tanggal | Kegiatan | status progress (complete/not complete)
1 | Hafizh | WFH | 2020-08-03 | Bug fix pengurangan driver eksisting | complete
2 | Hafizh | WFH | 2020-08-04 | Perbaikan tampilan Form input PO | not complete
Perubahan alur Database pks dan addendum
3 | Hafizh | WFH | 2020-08-05 | Perubahan alur Database pks dan addendum | not complete
Perbaikan tampilan Form input PO
Bug fix input form report database di create PO
4 | Hafizh | WFh | 2020-08-10 | Bug fix report database | complete
Testing sistem baru pks dan addendum
5 | Hafizh | WFH | 2020-08-11 | Bug fix sistem baru pks dan addendum | complete
6 | Hafizh | WFH | 2020-08-18 | Membuat sistem database sementara untuk approval | not complete
Perubahan format input excel untuk form add single PO
Stabilisasi sistem menampilkan PO keseluruhan
7 | Hafizh | WFH | 2020-08-19 | Membuat sistem database sementara untuk approval | complete
Perubahan format input excel untuk form add single PO
|  |  |  | Bug fix excel input form add single PO | not complete
8 | Hafizh | WFH | 2020-08-24 | Full testing khusus relokasi PO, Pegurangan PO, Perubahan PO | complete
9 | Hafizh | WFH | 2020-08-25 | Bug fix (relokasi PO, Pegurangan PO, Perubahan PO) | complete
10 | Hafizh | WFH | 2020-08-31 | Re-design sistem active dan non active di table | not complete
Penambahan sistem filter di PO